## Slide 1
MSU EVA · สถานะก่อนส่งมอบ
ความพร้อมก่อนส่งมอบ
MSU EVA Phase 2
ระบบหลักพร้อม
เหลือปิดงานสำคัญก่อนส่งพรุ่งนี้
สรุปสำหรับหัวหน้า · 3 สิงหาคม 2569
Notes: เปิดด้วยข้อสรุป: ระบบหลักพร้อม แต่ยังต้องปิด test และรวมชุดส่งมอบให้เรียบร้อยก่อนเรียกว่าจบ 100%
[Sources]
- Local repository verification on 2026-08-03: git status, npm build, npm test:js, Pest test suite.

## Slide 2
ระบบหลักรองรับขั้นตอนประเมินตั้งแต่ต้นจนจบ
02
01
ตั้งค่าและมอบหมาย
• เกณฑ์สายวิชาการ/สายสนับสนุน
• รอบและเวอร์ชันการประเมิน
• ผู้ใช้ บทบาท และผู้ประเมิน
02
ประเมินหลายบทบาท
• ผู้รับการประเมินกรอกข้อมูล
• ผู้ประเมิน → ผอ. → ผู้บริหาร
• บันทึกร่าง ส่งต่อ และประวัติคะแนน
03
ติดตามและออกรายงาน
• Dashboard และตัวกรองสถานะ
• Export รายงานและหลักฐาน
• Audit log และนำเข้ารายวิชา
Notes: สรุปเฉพาะความสามารถหลัก ไม่ลงรายละเอียดทุกหน้าจอ
[Sources]
- Repository routes, controllers, services, and automated tests inspected on 2026-08-03.

## Slide 3
Build พร้อม แต่ชุดทดสอบยังไม่ปิดครบ 100%
03
ผลตรวจล่าสุดก่อนประชุม
37/37
JavaScript ผ่านทั้งหมด
ชุดทดสอบหน้าเว็บและสูตร
570
PHP ผ่าน
รวม 2,839 assertions ในรอบล่าสุด
3
PHP ไม่ผ่าน
ทั้งหมดอยู่ใน requirement หลักฐานเดียวกัน
Production build สำเร็จ · ความเสี่ยงหลักคือกติกา “ต้องแนบหลักฐานหรือไม่” ยังไม่ตรงกับ test เดิม
Notes: ย้ำว่า 3 รายการไม่ใช่ build error แต่เป็น assertion ที่คาดให้บังคับหลักฐาน ขณะที่ flow ปัจจุบันอนุญาตข้อมูลไม่ครบ
การรัน PHP ครั้งแรกชน memory limit 128 MB; รอบ 512 MB จึงรันครบและพบ 3 failures
[Sources]
- npm run test:js: 37 passed, 0 failed (2026-08-03).
- npm run build: successful, 2,902 modules transformed (2026-08-03).
- php -d memory_limit=512M vendor/bin/pest: 570 passed, 3 failed, 2,839 assertions (2026-08-03).

## Slide 4
คืนนี้ต้องปิด 4 เรื่องก่อนเรียกว่าพร้อมส่ง
04
01
ตัดสิน requirement
หลักฐานสายสนับสนุน
บังคับหรือไม่บังคับ
ผู้รับผิดชอบ: ผู้ตัดสิน requirement
02
ทำ test ให้ตรงกัน
แก้ test หรือ validation
ใน 3 กรณีที่ขัดกัน
ผู้รับผิดชอบ: ทีมพัฒนา
03
รวมชุดงานขึ้น remote
ตรวจไฟล์ลบ/ไฟล์ใหม่
push 16 commits ที่ค้าง
ผู้รับผิดชอบ: ทีมพัฒนา
04
Smoke test UAT
Login → ประเมิน → รายงาน
บนเครื่องส่งงานจริง
ผู้รับผิดชอบ: ทีมทดสอบ
Notes: ใช้สไลด์นี้มอบหมายชื่อจริงระหว่างประชุม หากหัวหน้าต้องการ owner รายบุคคล
[Sources]
- Local git status on 2026-08-03: branch Jui ahead of origin/Jui by 16 commits, with tracked and untracked working-tree changes.
- Automated verification results shown on slide 3.

## Slide 5
พรุ่งนี้ส่ง 3 อย่าง และเดโมตาม workflow จริง
05
ชุดส่งมอบ
Source + เอกสาร
โค้ดและ migration
คู่มือ/สไลด์อบรม
วิธีติดตั้งและ config
ตรวจรอบสุดท้าย
UAT smoke test
Login ทุกบทบาท
ส่งต่อสถานะประเมิน
Dashboard และ export
เดโม
เดินตามงานจริง
Admin ตั้งค่า
ผู้รับฯ กรอก → ผู้ประเมิน
สรุปผลและรายงาน
Go / No-Go: ตัดสิน test 3 จุด · remote ตรงกับชุดส่ง · UAT smoke ผ่าน
Notes: ปิดด้วยเงื่อนไข Go/No-Go ที่ตรวจได้จริง ไม่ใช้คำว่าเสร็จ 100% จนกว่าจะครบทั้งสามข้อ
[Sources]
- Deliverable categories inferred from repository contents: source code, migrations/configuration, user/training documents, and deployment scripts.
- Demo sequence follows the tested multi-role evaluation workflow in the repository.