## Slide 1
KICKOFF
15 กรกฎาคม 2569
Microsoft Teams
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Kickoff โครงการ Workload Management Module Phase 2
เชื่อมการบันทึกภาระงาน การคำนวณคะแนน และระบบประเมินผลหลัก เวอร์ชัน 2026
ผลลัพธ์ที่ต้องได้จากวันนี้
01
เข้าใจขอบเขตตรงกัน
02
เห็นฟีเจอร์และสถานะจริง
03
ยืนยันแผนดำเนินงาน
04
กำหนดเจ้าของงานถัดไป
Notes: เปิดประชุมโดยแจ้งว่าเป็น Kickoff พร้อม System Preview และระบุผลลัพธ์ 4 ข้อ หากมีคำถามที่ยังตอบไม่ได้ ให้บันทึกเป็น Action Item พร้อมผู้รับผิดชอบและวันที่ตอบ

## Slide 2
ปัญหาและเป้าหมายโครงการ
02
สถานการณ์เดิม
01
คำนวณนอกระบบ
ผู้ใช้ต้องคำนวณคะแนนภาระงานจากภายนอก
02
บันทึกข้อมูลซ้ำ
นำคะแนนและหลักฐานกลับมากรอกในระบบหลัก
03
ตรวจสอบยาก
ใช้เวลาและเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
เป้าหมาย Phase 2
Phase 2 ทำให้กำหนดแบบฟอร์ม บันทึกภาระงาน แนบหลักฐาน และคำนวณคะแนนได้ใน Workflow เดียว
ลดงานซ้ำ • ลดความคลาดเคลื่อน • ตรวจสอบย้อนกลับได้
Workload Management Module Phase 2
15 กรกฎาคม 2569 • 2/6
Notes: อธิบายปัญหาเดิมอย่างกระชับ แล้วเน้นว่า Integration กับ Phase 1 ต้องยืนยันวิธีเชื่อมต่อและทดสอบร่วมกันก่อนกล่าวว่าเสร็จสมบูรณ์

## Slide 3
ฟีเจอร์เทียบกับข้อกำหนด TOR
03
พร้อมสาธิต
✓
Admin กำหนดแบบฟอร์มและ Field
✓
สูตรและพรีวิวที่อ่านง่าย
✓
Evaluatee บันทึกภาระงาน
✓
คำนวณคะแนนจากข้อมูล
ยืนยันด้วยหลักฐาน
✓
ลิงก์หลักฐานและการตรวจ URL
✓
Roles and Permissions
✓
Audit Log
✓
ชุดทดสอบประสิทธิภาพและ Login
อยู่ในแผน/รอข้อสรุป
✓
เชื่อมต่อ Phase 1
✓
รายงานภาระงาน PDF/Excel
✓
UAT อย่างเป็นทางการ
✓
คู่มือ อบรม ติดตั้ง และ Hypercare
สถานะจากระบบและหลักฐานใน repository — ไม่ใช่การรับรองว่าส่งมอบครบ TOR แล้ว
Workload Management Module Phase 2
15 กรกฎาคม 2569 • 3/6
Notes: อธิบายสามสถานะจากซ้ายไปขวา ใช้คำว่า “พร้อมสาธิต” เฉพาะสิ่งที่เปิดให้เห็นได้จริง และย้ำว่างานเชื่อมต่อ Phase 1 ยังต้องได้ข้อสรุปร่วมกัน

## Slide 4
สาธิต Workflow จาก Admin ถึง Evaluatee
04
หนึ่ง Workflow ที่ต่อเนื่อง
1
Admin
กำหนดแบบฟอร์ม
2
สูตร
ตัวแปรและพรีวิว
3
Evaluatee
บันทึกภาระงาน
4
หลักฐาน
แนบลิงก์อ้างอิง
5
คะแนน
คำนวณอัตโนมัติ
จุดพูดหลัก
Admin กำหนดโครงสร้าง → Evaluatee บันทึกข้อมูลและหลักฐาน → ระบบคำนวณคะแนนตามสูตร
เดโมเฉพาะส่วนที่ตรวจสอบแล้ว • ไม่แก้ข้อมูลจริง • ไม่กล่าวว่า Phase 1 เชื่อมต่อสมบูรณ์
Workload Management Module Phase 2
15 กรกฎาคม 2569 • 4/6
Notes: เดโมตามลำดับเดียว ไม่เปิดเมนูที่ไม่เกี่ยวข้อง เริ่มจาก Workload Config ชี้ Field และสูตร จากนั้นไปมุม Evaluatee ชี้ข้อมูล หลักฐาน และคะแนน ปิดด้วย Audit evidence หรือคำอธิบายจากชุดทดสอบ

## Slide 5
แผนดำเนินงาน 90 วัน
05
สัปดาห์ 1–2
Analysis & Design
เก็บความต้องการและยืนยันแบบฟอร์ม/สูตร
สัปดาห์ 3–8
Development
พัฒนา Backend และ Frontend
สัปดาห์ 9–10
Integration & UAT
เชื่อมระบบ ทดสอบ และรวบรวมข้อแก้ไข
สัปดาห์ 11–12
Deploy & Hypercare
แก้ไข ติดตั้ง คู่มือ อบรม และดูแลระบบ
ต้องยืนยัน
ต้องยืนยันวันเริ่มนับ 90 วัน: วันลงนาม 29 มิ.ย. 2569 หรือวัน Kickoff 15 ก.ค. 2569
Source Code + ฐานข้อมูล • คู่มือ Admin / Evaluator / Evaluatee • ผล UAT • การติดตั้งและอบรม
Workload Management Module Phase 2
15 กรกฎาคม 2569 • 5/6
Notes: อธิบายสี่ช่วงตาม TOR และขอให้ที่ประชุมยืนยันวันเริ่มนับอย่างชัดเจน ห้ามกำหนดวันส่งมอบใหม่แทนผู้มีอำนาจ

## Slide 6
เรื่องที่ต้องได้ข้อสรุปและขั้นตอนถัดไป
06
ปิดความไม่ชัดเจนก่อนเริ่มช่วงงานถัดไป
01
แบบฟอร์มและสูตรชุดแรก พร้อมผู้อนุมัติ
02
การปัดเศษ ข้อมูลว่าง และกรณีสูตรผิดพลาด
03
วิธีเชื่อม Phase 1 รหัสจับคู่ และ Technical Contact
04
รูปแบบรายงาน PDF/Excel และข้อมูลตัวอย่าง
05
คณะกรรมการ UAT ผู้รับรอง และนิยาม Critical
06
วันเริ่มนับ 90 วัน ช่องทางสื่อสาร และกำหนดตอบกลับ
ทุกข้อสรุปต้องมี “ผู้รับผิดชอบ + กำหนดส่ง” ก่อนจบประชุม
Workload Management Module Phase 2
15 กรกฎาคม 2569 • 6/6
Notes: ถามทีละหัวข้อ รอให้ผู้จดบันทึกใส่ชื่อและวันที่ ก่อนปิดประชุมให้อ่านทวนมติ Action Item ผู้รับผิดชอบ และกำหนดส่งทั้งหมด